## Plan
Task | Start Date | Duration (Day) | End Date | Status
Viết báo cáo hàng tuần | 2017-12-01 | 145 | 2018-04-25
Lên kế hoạch | 2017-12-01 | 14 | 2017-12-15
Tìm hiểu API của Facebook | 2017-12-05 | 15 | 2017-12-20
Tìm hiểu API của Twiter | 2017-12-15 | 10 | 2017-12-25
Thực hiện chạy thử API Facebook và Twiter | 2017-12-20 | 16 | 2018-01-05
Lấy dữ liệu trên web về và lưu trữ | 2017-12-28 | 18 | 2018-01-15
Tìm hiểu các thư viện: Pandas, matploid, numpy... | 2017-12-30 | 11 | 2018-01-10
Xử lý dữ liệu thô | 2018-01-10 | 20 | 2018-01-30
Nghiên cứu thuật toán phân cụm | 2018-01-12 | 13 | 2018-01-25
Tìm hiểu thuật toán phân tích nội dung | 2018-01-17 | 10 | 2018-01-27
Xử lý nhiễu dữ liệu | 2018-01-28 | 13 | 2018-02-10
Tìm hiểu Markov Chain | 2018-01-28 | 18 | 2018-02-15
Phân tích dữ liệu | 2018-02-05 | 28 | 2018-03-05
Vẽ biểu đồ phân cụm | 2018-02-15 | 18 | 2018-03-05
Chạy thử, kiểm tra và sửa lỗi | 2018-03-01 | 14 | 2018-03-15
Lấy kết quả và thông số phân tích | 2018-03-05 | 10 | 2018-03-15
Tối ưu giải pháp | 2018-03-05 | 25 | 2018-03-30
Tìm hiểu giải pháp khác | 2018-03-10 | 15 | 2018-03-25
Tích hợp, phát triển các giải pháp khác(nếu có) | 2018-03-10 | 15 | 2018-03-25
Lấy dữ liệu mới nhất và phân tích | 2018-03-15 | 31 | 2018-04-15
Viết báo cáo khóa luận | 2018-04-05 | 20 | 2018-04-25
Làm PowerPoint và video demo | 2018-04-10 | 15 | 2018-04-25