## 22-12-2017
I.Current Task
No | Task Name | Plan |  |  | Actual |  |  | Complete |  | Note
|  | Start Date | End Date | Effort(day) | Start Date | End Date | Effort(day) | This week | Total
1 | Viết báo cáo hàng tuần | 2017-12-03 | 2018-04-25 | 104d | 2017-12-17 | 2017-12-22 | 5d | 100%
2 | Tìm hiểu API của Facebook | 2017-12-05 | 2017-12-20 | 12d | 2017-12-05 | 2017-12-20 | 12d | 100% | 100%
3 | Tìm hiểu API của Twiter | 2017-12-17 | 2017-12-25 | 7d | 2017-12-17 | 2017-12-22 | 5d | 60% | 60%
4 | Thực hiện chạy thử API Facebook và Twiter | 2017-12-20 | 2018-01-04 | 12d | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2d | 10% | 10% | Chưa demo được
II. Next task
No | Task Name | Plan |  |  | Actual |  |  | Complete |  | Note
|  | Start Date | End Date | Effort(day) | Start Date | End Date | Effort(day) | This week | Total
1 | Tìm hiểu API của Twiter | 2017-12-17 | 2017-12-25 | 7d
2 | Thực hiện chạy thử API Facebook và Twiter | 2017-12-20 | 2018-01-04 | 12d
3 | Lấy dữ liệu trên web về và lưu trữ | 2017-12-28 | 2018-01-15 | 13d
III. Issue
No | Task Name | Plan |  |  | Actual |  |  | Complete |  | Solution
|  | Start Date | End Date | Effort(day) | Start Date | End Date | Effort(day) | This week | Total